## Slide 1: 次世代セキュリティ基盤の整備方針（案）
令和８年度 情報システム整備計画
資料３
令和８年７月１日
○○省 情報政策課
第３回 次世代基盤検討会

## Slide 2: 目次
背景と課題
整備方針の概要
施策の詳細
スケジュールと予算
今後の進め方
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成

## Slide 3: 背景と課題
１．

## Slide 4: 現状の課題整理
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成
（１）現行システムの老朽化
導入から10年が経過し、保守部品の調達が困難。障害件数は直近3年で約1.8倍に増加しており、業務継続リスクが顕在化している。
（２）セキュリティ要件の高度化
政府統一基準群の改定により、常時監視・ログ長期保存等の要件が追加。現行構成では対応に限界がある。
（３）運用コストの増大
保守費は年率約7%で増加。人員も専任2名体制で属人化が進んでおり、体制面の脆弱性が指摘されている。

## Slide 5: 整備方針の概要
クラウド活用型の次世代基盤へ段階移行し、セキュリティ監視を一元化。令和10年度までに運用コストを2割削減する。
１．基盤更改：現行オンプレ環境をIaaS/SaaSへ段階移行（令和８〜10年度）
２．監視一元化：SOC機能を集約し、24時間監視体制を整備
３．体制整備：運用手順の標準化と要員育成計画の策定
４．予算：総額○○億円（別紙１参照）。単年度負担の平準化を図る
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成

## Slide 6: システム全体構成（案）

## Slide 7: まとめと今後の予定
本日ご確認いただきたい事項
整備方針（案）の方向性について
予算規模の妥当性について
次回検討会（８月）までに詳細計画を提示
パブリックコメントを９月に実施予定
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成

## Slide 8: 定量効果（試算）
運用コスト
▲20%
令和10年度時点・現行比
障害復旧時間
1/4
冗長化による短縮効果
次世代基盤整備方針・8
（出典）当部試算

## Slide 9: 施策の３本柱
クラウドへの段階移行により拡張性と可用性を確保
SOC集約により検知から対処までを迅速化
標準化と育成により属人化を解消
①
基盤更改
②
監視一元化
③
体制整備
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成

## Slide 10: 整備スケジュール
設計
要件定義・調達
構築
移行環境の整備
移行
段階的切替
運用
効果検証
令和８年度
令和９年度
令和９年度末
令和10年度
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成

## Slide 11: 主な論点と対応方針
主な論点
・移行期間中の二重運用コスト
・クラウド障害時の業務継続性
・機密情報の取扱い区分
対応方針
・移行を3段階に分割し重複期間を最小化
・マルチAZ構成とオフライン手順を整備
・情報区分に応じ国内リージョンに限定
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成

## Slide 12: （参考）検知ルール例
- selection:
EventID: 4688
condition: selection
Sigma形式の検知ルール例。
次世代基盤整備方針・3
（出典）総務省「情報通信白書」令和７年版を基に当部作成